**Описательный отчет о ходе исполнения плана мероприятий по реализации стратегии социально – экономического развития ЗАТО Первомайский до 2030 года за 2020 год**

План мероприятий по реализации Стратегии социально – экономического развития ЗАТО Первомайский Кировской области до 2030 года (далее – План) является документом стратегического планирования, определяющим основные этапы реализации Стратегии социально-экономического развития ЗАТО Первомайский, утвержденной решением Собрания депутатов ЗАТО Первомайский от 27.02.2018 № 20/3 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития ЗАТО Первомайский до 2030 года» (далее – Стратегия) и утвержден постановлением администрации ЗАТО Первомайский от 24.07.2018 №171.

Мероприятия Плана направлены на реализацию целевого сценария Стра­тегии.

План представляет собой систему действий органов местного самоуправления и других исполнителей по реализации стратегических целей, задач по приоритетным направлениям социально-экономического развития ЗАТО Первомайский: «культура», «управление муниципальным имуществом», «жилищно – коммунальное хозяйство», «благоустройство», «образование», «физкультура, спорт и молодежная политика», «развитие информационного общества»

Итоги реализации мероприятий по направлениям за 2020 год.

1. **Направление «Культура».** Реализация мероприятий осуществляется в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры ЗАТО Первомайский».

В 2020 году выделение денежных средств по данному направлению запланировано не было.

1. **Направление «Управление муниципальным имуществом».**

Реализация мероприятий осуществлялась в рамках муниципальной программы «Управление и приватизация муниципального имущества ЗАТО Первомайский Кировской области».

Мероприятия по реализации Программы приватизации ЗАТО Первомайский не выполнены ввиду отсутствия заявок на приобретение имущества – строительных материалов от продажи объектов по ул. Октябрьская (проведен аукцион, продажа публичным предложением).

Мероприятия по межеванию земельных участков ЗАТО Первомайский выполнены на 100 % .

Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимости и земельных участков на территории ЗАТО Первомайский, признание права муниципальной собственности на них для дальнейшего вовлечения в хозяйственный оборот не выполнены в связи с отсутствием бесхозяйных объектов недвижимости и земельных участков на территории ЗАТО Первомайский.

1. **Направление «Жилищно – коммунальное хозяйство».**

Реализация мероприятий осуществлялась в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ ЗАТО Первомайский Кировской области» (далее – муниципальная программа).

Мероприятия по подготовке жилищного фонда и объектов социальной сферы к отопительному сезону выполнены на 100%.

Тепловые сети находятся в хозяйственном ведении МУП ЖКХ «Теплосети», в отношении которого проводится процедура конкурсного производства. МУП ЖКХ «Теплосети» в 2019 году передали тепловые сети ООО «ЭСК» на основании договора аренды. В связи с эти мероприятия «Капитальный ремонт объектов тепло-водоснабжение и водоотведения», «Замена тепловых сетей с применением новых методов прокладки бесканальным способом и применением современных материалов» не выполнены.

Мероприятия «Капитальный ремонт зданий, оборудования артезианских скважин и канализационных насосных станций», «Модернизация очистных сооружений» не вошли в муниципальную программу ввиду того, что администрацией ЗАТО Первомайский планируется проведение конкурса на заключение концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения.

Мероприятие «Установка приборов учета потребления ресурса (воды) в жилых домах и нежилых зданиях» не исполнено в связи с тем, что аукцион на приобретение приборов учета не состоялся (отсутствие заявок). Исполнение мероприятия перенесено на 2021 год.

Также в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития ЗАТО Первомайский Кировской области до 2030 было проведено мероприятие «Замена оконных блоков в жилых помещениях муниципального жилого фонда».

**4**. **Направление «Благоустройство».**

Реализация мероприятий осуществлялась в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ ЗАТО Первомайский Кировской области».

В 2020 году было запланировано мероприятие «Строительство детской игровой площадки» по программе поддержки местных инициатив. В связи со сложившейся ситуацией с пандемией коронавирусной инфекции проведение мероприятия перенесено на 2021 год.

В 2020 году была разработана проектно-сметная документация «Благоустройство территории «Парк отдыха» и дизайн проект данной территории. В рамках реализации мероприятия «Благоустройство территории «Парк отдыха» будет выполнено мероприятие «Озеленение новых территорий» в 2021 году.

Мероприятие «Строительство автомобильных стоянок» включено в муниципальную программу на 2021 год.

Мероприятие «Ремонт детских игровых площадок» в 2020 году проводилось собственными силами МКУ «Благоустройство».

Также в 2020 году завершилось мероприятие «Капитальный ремонт памятников: войнам-ракетчикам, С.М. Кирову, аллея молодежи». Цель по улучшению архитектурного облика территории, установленная Стратегией социально-экономического развития ЗАТО Первомайский Кировской области, достигнута.

1. **Направление « Образование».**

Реализация мероприятий осуществлялась в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования на территории муниципального образования городской округ ЗАТО Первомайский Кировской области».

Мероприятие «Подготовка, переподготовка и повышение квалификации педагогических и управленческих кадров» исполнено на 70%. План курсовой подготовки педагогов МКОУ СОШ ЗАТО Первомайский не выполнен из-за введения карантинных мероприятий.

Снижение численности обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня привело к снижению показателя «Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня» по мероприятию «Проведение оценки показателей эффективности деятельности образовательного учреждения», исполнение составило 91 %.

Мероприятие «Подготовка, переподготовка и повышение квалификации педагогических и управленческих кадров в условиях реализации ФГОС» исполнено на 94% в связи со сменой места жительства работников дошкольных учреждений.

Мероприятие «Проведение независимой оценки качества образовательной деятельности учреждения» выполнено на 98,4 % из-за снижения удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг (результат проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность в Кировской области, в 2020 году.)

Остальные мероприятия данного направления исполнены на 100 и более процентов.

1. **Направление « Физкультура, спорт молодежная политика».**

Мероприятия данного направления выполнены на 98,6 %. Невыполнение запланированных значений показателей произошло в связи с введением ограничительных мер (запрет на массовые мероприятия):

«Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди различных категорий и групп населения» - 49 %;

«Организация спортивно-массовых мероприятий, акций, направленных на формирование здорового образа жизни (доля населения систематически занимающегося физ. культурой и спортом, в общей численности населения» - 97,3 % (акции, направленные на формирование здорового образа жизни проходили в онлайн, офлайн форматах);

«Проведение культурно-массовых и досуговых мероприятий, ориентирующих молодежь на повышение уровня культуры и образования, нацеленных на воспитание среди молодежи духовно-нравственных и гражданско-патриотических качеств» - 97,9 % (онлайн, офлайн формат);

«Проведение мероприятий, направленных на воспитание у молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности, привитие гражданских ценностей, формирование российской идентичности» - 98,1 % (онлайн, офлайн формат).

Выполнены более чем на 100% мероприятия:

«Обеспечение спортсменов материально-технической базой для качественной физической подготовки» - 140,5 % .

**7.Направление «Развитие информационного общества».**

Реализация мероприятий осуществлялась в рамках муниципальной программы «Развитие муниципальной службы на территории муниципального образования городской округ ЗАТО Первомайский Кировской области».

Мероприятия данного направления выполнены на 100 %.

Мероприятие «Перевод государственных и муниципальных услуг ЗАТО Первомайский в электронный вид» выполнено на 100%. Граждане, проживающие на территории ЗАТО Первомайский, для получения муниципальных и государственных услуг обращаются в администрацию ЗАТО Первомайский, в территориально обособленное структурное подразделение в городском округе Первомайский и через Единый портал государственных услуг.

Мероприятия по технической поддержке официального сайта ЗАТО Первомайский исполнены в полном объёме, показатель данного мероприятия «Удовлетворенность населения эффективностью деятельности ОМСУ, в том числе информационной открытостью, % от числа опрошенных» будет рассчитан в сентябре 2021 года.

Мероприятие «Приобретение неисключительных прав на использование антивирусного программного обеспечения, электронно-цифровых подписей и квалифицированных сертификатов подлинности, лицензионного программного обеспечения, средств защиты информации от несанкционированного доступа» исполнено в полном объёме, снижение объёмов привлеченных в средств возникло в результате проведения закупки неисключительных прав на использование антивирусного программного обеспечения посредством запроса котировок.

Мероприятие «Обеспечение функционирования автоматизированного рабочего места (АРМ), на котором установлена Региональная система межведомственного электронного взаимодействия (РСМЭВ) выполнено на 121,6 %.

Заведующий сектором экономики

администрации ЗАТО Первомайский Е.В. Качан

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_