**Описательный отчет о ходе исполнения плана мероприятий по реализации стратегии социально – экономического развития ЗАТО Первомайский до 2030 года за 2021 год**

План мероприятий по реализации Стратегии социально – экономического развития ЗАТО Первомайский Кировской области до 2030 года (далее – План), утвержденный постановлением администрации ЗАТО Первомайский от 24.07.2018 №171, является документом стратегического планирования, определяющим основные этапы реализации Стратегии социально-экономического развития ЗАТО Первомайский, утвержденной решением Собрания депутатов ЗАТО Первомайский от 27.02.2018 № 20/3 (далее – Стратегия).

План представляет собой систему действий органов местного самоуправления ЗАТО Первомайский и других исполнителей по реализации стратегических целей, задач по приоритетным направлениям социально-экономического развития ЗАТО Первомайский: «культура», «управление муниципальным имуществом», «жилищно – коммунальное хозяйство», «благоустройство», «образование», «физкультура, спорт и молодежная политика», «развитие информационного общества».

По направлениям реализации мероприятий в 2021 году следующие результаты:

1. **Направление «Культура».**

Реализация мероприятий осуществляется в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры ЗАТО Первомайский».

В 2021 году выделение денежных средств по данному направлению запланировано не было.

1. **Направление «Управление муниципальным имуществом».**

Реализация мероприятий осуществлялась в рамках муниципальной программы «Управление и приватизация муниципального имущества ЗАТО Первомайский Кировской области».

Мероприятия по реализации Программы приватизации ЗАТО Первомайский не выполнены ввиду отсутствия заявок на приобретение имущества – строительных материалов от продажи объектов по ул. Октябрьская (проведен аукцион, продажа публичным предложением).

Мероприятия по межеванию земельных участков ЗАТО Первомайский выполнены на 250 % .

Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимости и земельных участков на территории ЗАТО Первомайский, признание права муниципальной собственности на них для дальнейшего вовлечения в хозяйственный оборот не выполнены в связи с тем, что регистрация бесхозяйных объектов проведена ранее, в 2021 году новые объекты не вводились.

**Направление «Жилищно – коммунальное хозяйство».**

Реализация мероприятий осуществлялась в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ ЗАТО Первомайский Кировской области» (далее – муниципальная программа).

Мероприятия по подготовке жилищного фонда и объектов социальной сферы к отопительному сезону выполнены на 100%.

Тепловые сети находятся в хозяйственном ведении МУП ЖКХ «Теплосети», в их отношении проводится процедура конкурсного производства. МУП ЖКХ «Теплосети» в 2019 году передали тепловые сети ООО «ЭСК» на основании договора аренды, в связи с этим мероприятия: «Капитальный ремонт объектов тепло-водоснабжение и водоотведения», «Замена тепловых сетей с применением новых методов прокладки бесканальным способом и применением современных материалов» не выполнены, но потери тепловой энергии в 2021 году сократились на 1,1%.

Мероприятия «Капитальный ремонт зданий, оборудования артезианских скважин и канализационных насосных станций», «Модернизация очистных сооружений», «Диспетчеризация скважин» не вошли в муниципальную программу ввиду того, что администрацией ЗАТО Первомайский в 2022 году планируется проведение конкурса на заключение концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения.

Мероприятие «Установка приборов учета потребления ресурса (воды) в жилых домах и нежилых зданиях» в 2021 году не осуществлялась, т.к. управляющая компания ООО «Уют» с декабря 2020 года находится в состоянии банкротства. На отчетный период из 45 домов приборы учета установлены в 31 доме, потребность в установке приборов учета составляет в количестве 14 шт. или 31,1 %.

**4**. **Направление «Благоустройство».**

Реализация мероприятий осуществлялась в рамках муниципальной программы «Основные направления развития благоустройства в ЗАТО Первомайский».

В рамках мероприятия «Строительство детской игровой площадки» в 2021 году было приобретено детское спортивное оборудование для игровой площадки, установка данного оборудования планируется в 2022 году, а так же было запланировано устройство детской игровой площадки по программе поддержки местных инициатив, но в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции проведение мероприятия перенесено на 2022 год.

По мероприятию «Озеленение новых территорий» в 2020 году был разработан дизайн проект и проектно-сметная документация «Благоустройство территории «Парк отдыха», в 2021 году финансирование по данному проекту отсутствовало. В рамках реализации мероприятия «Благоустройство территории «Парк отдыха» начало работ запланировано в 2022 году, завершение в 2024 году.

Мероприятие «Строительство автомобильных стоянок» в 2021 году не реализовано ввиду значительного увеличения цен и отсутствия потенциальных подрядчиков. Данное мероприятие включено в муниципальную программу на 2022 год.

Мероприятие «Ремонт детских игровых площадок» в 2021 году проводилось собственными силами МКУ «Благоустройство», отремонтировано 8 площадок.

1. **Направление « Образование».**

Реализация мероприятий осуществлялась в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования на территории муниципального образования городской округ ЗАТО Первомайский Кировской области».

По мероприятию «Реализация системы оценки качества общего образования» увеличение количества обучающихся на «4» и «5» в классах с углубленным изучением математики и русского языка в профильных классах привело к увеличению показателя «Доля обучающихся на «4» и «5» в классах с углубленным изучением математики и русского языка в профильных классах», исполнение составило 66%, что на 11 % больше от запланированного.

По мероприятию «Проведение оценки показателей эффективности деятельности образовательного учреждения» увеличение численности обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня привело к увеличению показателя «Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня», исполнение составило 70%, что на 15 % больше от запланированного.

Мероприятие «Подготовка, переподготовка и повышение квалификации педагогических и управленческих кадров в условиях реализации ФГОС» исполнено на 96% в связи со сменой места жительства работников дошкольных учреждений.

Мероприятие «Проведение независимой оценки качества образовательной деятельности учреждения» не выполнено в связи с тем, что данная оценка проводится Министерством образования 1 раз в три года. В 2021 году проведение оценки не планировалось.

Остальные мероприятия данного направления исполнены на 100 процентов.

1. **Направление « Физкультура, спорт молодежная политика».**

Мероприятия данного направления выполнены на 100% и более.

«Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди различных категорий и групп населения» - 100%.

«Организация спортивно-массовых мероприятий, акций, направленных на формирование здорового образа жизни:

-доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения» увеличена на 1%, т.к. все спортивно-массовые мероприятия 2021 года были направлены на привлечение граждан для систематического занятия физической культурой и спортом;

- количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику социально-негативных проявлений среди подростков и молодежи, пропаганду здорового образа жизни увеличено на 52 чел., т.к. все спортивно-массовые мероприятия 2021 года были направлены на профилактику социально-негативных проявлений среди подростков и молодежи.

В мероприятии «Обеспечение спортсменов материально-технической базой для качественной физической подготовки» показатель «Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся» составляет 100%, что на 34,9% больше от запланированного.

«Проведение культурно-массовых и досуговых мероприятий, ориентирующих молодежь на повышение уровня культуры и образования, нацеленных на воспитание среди молодежи духовно-нравственных и гражданско-патриотических качеств» составляет 103%, т.к. в 2021 году дополнительно проведены мероприятия: региональная патриотическая акция «Маршрут памяти», мастер класс по изготовлению карамели.

«Проведение мероприятий, направленных на воспитание у молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности, привитие гражданских ценностей, формирование российской идентичности» - 104% .

«Проведение мероприятий по профилактике асоциального поведения, позволяющих предотвратить процессы вовлечения в преступную деятельность молодежи» составляет 103%. Увеличение показателя «Численность молодежи, принимающей участие в добровольческой (волонтерской) деятельности» обусловлено тем, что в 2021 году проходила Всероссийская перепись населения – 2020. Волонтеры проводили информационно-разъяснительную работу с населением и оказывали консультативную помощь.

«Проведение мероприятий по развитию механизмов поддержки молодых семей» составляет 137%.

**7.Направление «Развитие информационного общества».**

Реализация мероприятий осуществлялась в рамках муниципальной программы «Развитие муниципальной службы на территории муниципального образования городской округ ЗАТО Первомайский Кировской области».

Мероприятие «Перевод государственных и муниципальных услуг ЗАТО Первомайский в электронный вид» выполнено на 100%. Граждане, проживающие на территории ЗАТО Первомайский, для получения муниципальных и государственных услуг обращаются в администрацию ЗАТО Первомайский, в территориально обособленное структурное подразделение МФЦ в городском округе Первомайский и через Единый портал государственных услуг.

Мероприятия по технической поддержке официального сайта ЗАТО Первомайский исполнены в полном объёме, показатель данного мероприятия «Удовлетворенность населения эффективностью деятельности ОМСУ, в том числе информационной открытостью, процент от числа опрошенных» будет рассчитан Министерством экономического развития в сентябре 2022 года.

Мероприятие «Приобретение неисключительных прав на использование антивирусного программного обеспечения, электронно-цифровых подписей и квалифицированных сертификатов подлинности, лицензионного программного обеспечения, средств защиты информации от несанкционированного доступа» исполнено в полном объёме, увеличение объёмов привлеченных средств возникло в результате финансирования из областного бюджета на приобретение компьютерного оборудования с программным обеспечением.

В 2021 году обеспечение функционирования мероприятия «Обеспечение функционирования автоматизированного рабочего места (АРМ), на котором установлена Региональная система межведомственного электронного взаимодействия (РСМЭВ)» составило 100 %, потребность в запросах по межведомственному электронному взаимодействию составила 73%.

Заведующий сектором экономики

администрации ЗАТО Первомайский Е.Н. Ожегова