ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О ДОСТИЖЕНИИ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ЗАТО ПЕРВОМАЙСКИЙ ЗА 2021 ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | | | | | | | Причины отклонения |
| Наименование показателя, ед.изм. | | Значение показателя, ед. | | | | |
| План | Факт | Отклонение | | |
| **Направление «Культура»** | | | | | | | | |
| Задача 1. Решение вопроса о привлечении инвестиций из областного или федерального бюджетов для проведения капитального ремонта МФКЦ | | | | | | | | |
| Выделение денежных средств из бюджета (капитальный ремонт) | | Тыс. руб. | 27000,00 | 0,00 | - 27000,00 | | | Отсутствие денежных средств |
| Задача 2. Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала ЗАТО Первомайский | | | | | | | | |
| Капитальный ремонт фасада | | Количество учреждений культуры, в которых проведен ремонт, шт. | 1 | 0 | -1 | | | Отсутствие денежных средств |
| **Направление «Управление муниципальным имуществом»** | | | | | | | | |
| Задача 1. Пополнение доходной части бюджета ЗАТО Первомайский и обеспечение поступлений средств от приватизации муниципального имущества в бюджет ЗАТО Первомайский | | | | | | | | |
| Реализация Программы приватизации ЗАТО Первомайский | | Тыс. руб. | 3874,60 | 355,60 | -3519,00 | | | Отсутствие заявок на участие при организации продажи муниципального имущества |
| Задача 2.Проведение межевания земельных участков, на которых расположено муниципальное имущество | | | | | | | | |
| Межевание земельных участков ЗАТО Первомайский | | Количество заключенных муниципальных контрактов, ед. | 4 | 10 | +6 | | | Необходимость межевания для вновь создаваемых объектов |
| Задача 3. Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности ЗАТО Первомайский | | | | | | | | |
| Выявление бесхозяйных объектов недвижимости и земельных участков на территории ЗАТО Первомайский, признание права муниципальной собственности на них для дальнейшего вовлечение в хозяйственный оборот | | Количество объектов, поставленных на учет, ед. | 4 | 0 | -4 | | | Работа по регистрации бесхозных объектов недвижимости и земельных участков на территории ЗАТО Первомайский проведена ранее, новые объекты не выявлены |
| **Направление «Жилищно – коммунальное хозяйство»** | | | | | | | | |
| Задача 1. Обеспечение устойчивого и надежного функционирования систем тепло-водоснабжения и водоотведения, создание условий для обеспечения стабильной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства Отдел ЖКХ и благоустройства | | | | | | | | |
| Капитальный ремонт объектов тепло – водоснабжения и водоотведения | ед. | | 5 | 0 | -5 | Объекты теплоснабжения находятся в аренде ООО «ЭСК». Объекты водоснабжения и водоотведения планируются в передачу по концессионному соглашению | | | |
| Задача 2. Повышение уровня безопасности жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры | | | | | | | | |
| Подготовка жилищного фонда и объектов социальной сферы к отопительному сезону | | % | 100 | 100 | 0 | |  | |
| Задача 3. Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | | | | | | | | |
| Замена тепловых сетей с применением новых методов прокладки бесканальным способом и применением современных материалов | | % | 17,4 | 16,3 | -1,1 | | Объекты теплоснабжения находятся в аренде ООО «ЭСК» | |
| Задача 4. Обеспечение бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | |
| Капитальный ремонт зданий, оборудования артезианских скважин и канализационных насосных станций | | % | 50 | 0 | -50 | | Подготовка документов на передачу объектов водоснабжения по концессионному соглашению | |
| Задача 5. Повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды | | | | | | | | |
| Установка приборов учета потребления ресурса (воды) в жилых домах и нежилых зданиях | | % | 70 | 0 | -70 | | В 2021 году установка приборов учета потребления ресурса (воды) в жилых помещениях и не жилых зданиях не осуществлялась ввиду того, что управляющая компания ООО «Уют» находится в состоянии банкротства | |
| Задача 6. Сохранение существующего качества водоснабжения и очистки сточных вод | | | | | | | | |
| Диспетчеризация скважин | | % | 100 | 0 | -100 | | Объекты водоснабжения и водоотведения планируются в передачу по концессионному соглашению | |
| Задача 7. Обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами | | | | | | | | |
| Модернизация очистных сооружений | | % | 20 | 0 | -20 | | Объекты водоснабжения и водоотведения планируются в передачу по концессионному соглашению | |
| **Направление «Благоустройство»** | | | | | | | | |
| Задача 1. Озеленение и благоустройство территории ЗАТО Первомайский | | | | | | | | |
| Озеленение новых  территории | м2 | | 200 | 0 | -200 | Начало строительства «Парка отдыха» запланировано на 2022 год | | | |
| Задача 2. Создание экологически чистой среды комфортной для проживания граждан | | | | | | | | |
| Строительство автомобильных стоянок | | шт. | 2 | 0 | -2 | | В 2021 году мероприятие по обустройству автомобильной стоянки у дома № 17 по ул. Советская не состоялось ввиду значительного увеличения цен и отсутствия потенциальных подрядчиков | |
| Строительство детских игровых площадок | | шт. | 1 | 0 | -1 | | 2021 году было приобретено детское спортивное оборудование для игровой площадки, установка данного оборудования планируется в 2022 году | |
| Ремонт детских игровых площадок | | шт. | 8 | 8 | 0 | |  | |
| **Направление «Образование»** | | | | | | | | |
| Задача 1. Обеспечение достижения школьниками новых образовательных стандартов | | | | | | | | |
| Нормативно-правовое обеспечение | | Доля выпускников, успешно сдавших ГИА, % | 100 | 100 | 0 | |  | |
| Методическое сопровождение перехода на ФГОС | |  |  |  | |  | |
| Информационное обеспечение | |  |  |  | |  | |
| Материально-техническое обеспечение | |  |  |  | |  | |
| Подготовка, переподготовка и повышение квалификации педагогических и управленческих кадров | | Охват руководящих и педагогических работников различными формами повышения квалификации, % | 100 | 100 | 0 | |  | |
| Задача 2. Обеспечение равного доступа к качественному образованию | | | | | | | | |
| Реализация системы оценки качества общего образования | | Доля обучающихся на «4» и «5» в классах с углубленным изучением математики и русского языка в профильных классах,% | 55 | 66 | +11 | | Увеличение количества обучающихся на «4» и «5» в классах с углубленным изучением математики и русского языка в профильных классах | |
| Проведение оценки показателей эффективности деятельности образовательного учреждения | | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня,% | 55 | 70 | +20 | | Увеличение количества обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсов различного уровня | |
| Создание условий для инклюзивного образования детей с ОВЗ | |  |  |  | |  | |
| Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады  школьников по общеобразовательным  предметам | |  |  |  | |  | |
| Обеспечение транспортным средством  обучающихся для участия в соревнованиях,  сборах, конкурсах и  других мероприятиях  в сфере образования | |  |  |  | |  | |
| Задача 3. Обеспечение доступности и высокого качества услуг дошкольного образования | | | | | | | | |
| Подготовка, переподготовка и повышение квалификации педагогических и управленческих кадров в условиях реализации ФГОС | | Доля укомплектованности профессиональными кадрами, % | 100 | 96 | -4 | | Снижение численности работников в связи со сменой места жительства | |
| Актуализация (разработка) образовательных программ в соответствии со стандартами дошкольного образования | | Доля внедрения образовательных программ нового поколения, стимулирующих развитие инновационной деятельности, информационных технологий,% | 95 | 100 | +5 | |  | |
| Создание дополнительных мест в муниципальных казённых дошкольных образовательных учреждениях | | Доля охвата детей, обучающихся по основной общеобразовательной программе дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности,% | 100 | 100 | 0 | |  | |
| Создание условий для инклюзивного образования детей с ОВЗ | |  | |
| Задача 4. Расширение потенциала системы дополнительного образования детей | | | | | | | | |
| Подготовка, переподготовка и повышение квалификации педагогических кадров | | Повышение уровня профессионального мастерства педагогов через курсы повышения квалификации, % | 100 | 100 | 0 | |  | |
| Актуализация (разработка) образовательных программ, направленных на освоение определенного вида творческой деятельности | | Успешное освоение программ дополнительного образования,% | 100 | 100 | 0 | |  | |
| Проведение независимой  оценки качества образовательной деятельности  учреждения | | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг,% | 100 | 0 | -100 | | Независимая оценка качества образовательной деятельности проводится Министерством образования 1 раз в три года. В 2021 году проведение оценки не планировалось | |
| **Направление «Физкультура, спорт, молодежная политика»** | | | | | | | | |
| Задача 1. Совершенствование формы организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди различных категорий и групп населения | | | | | | | | |
| Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди различных категорий и групп населения | | Количество проводимых мероприятий в области физической культуры и спорта, ед | 48 | 48 | 0 | |  | |
| Задача 2. Формирование у населения устойчивого интереса и потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом | | | | | | | | |
| Задача 3. Формирование здорового образа жизни, профилактика асоциальных явлений среди населения ЗАТО Первомайский | | | | | | | | |
| Организация спортивно-массовых мероприятий, акций, направленных на формирование здорового образа жизни | | Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, % | 42 | 43 | +1 | | Все спортивно-массовые мероприятия 2021 года были направлены на привлечение граждан для систематического занятия физической культурой и спортом | |
| Количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику социально-негативных проявлений среди подростков и молодежи, пропаганду здорового образа жизни, ед. | 18 | 70 | +52 | | Все спортивно-массовые мероприятия 2021 года были направлены на профилактику социально-негативных проявлений среди подростков и молодежи | |
| Задача 4. Развитие материально-технической базы для обеспечения качественной подготовки спортсменов | | | | | | | | |
| Обеспечение спортсменов материально-технической базой для качественной физической подготовки | | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся, % | 65,1 | 100 | +34,9 | | По данным МКОУ СОШ ЗАТО Первомайский все обучающиеся систематически занимаются физической культурой и спортом | |
| Задача 5. Создание механизмов стимулирования инновационного поведения молодежи и участия в разработке и реализации инновационных идей | | | | | | | | |
| Проведение культурно-массовых и досуговых мероприятий, ориентирующих молодежь на повышение уровня культуры и образования, нацеленных на воспитание среди молодежи духовно-нравственных и гражданско-патриотических качеств | | Количество культурно-массовых и досуговых мероприятий, ед | 58 | 60 | 2 | | В 2021 году дополнительно проведены мероприятия: региональная патриотическая акция «Маршрут памяти», мастер класс по изготовлению карамели | |
| Задача 6. Создание механизмов стимулирования инновационного поведения молодежи и участия в разработке и реализации инновационных идей | | | | | | | | |
| Проведение мероприятий, направленных на воспитание у молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности, привитие гражданских ценностей, формирование российской идентичности | | Численность подростков и молодежи, принимавших участие в культурно-массовых и досуговых мероприятиях по повышению уровня культуры и образования, нацеленных на воспитание среди молодежи духовно-нравственных и гражданско-патриотических качеств, ед. | 1560 | 1619 | +59 | | Все мероприятия направлены на повышение уровня культуры и образования, нацеленных на воспитание среди молодежи духовно-нравственных и гражданско-патриотических качеств, привлечено больше молодежи | |
| Задача 7. Профилактика асоциального поведения, позволяющая предотвратить процессы вовлечения в преступную деятельность молодежи | | | | | | | | |
| Задача 8. Развитие механизмов поддержки молодых семей | | | | | | | | |
| Проведение мероприятий по профилактике асоциального поведения, позволяющих предотвратить процессы вовлечения в преступную деятельность молодежи | | Численность молодежи, принимающей участие в добровольческой (волонтерской) деятельности (в том числе молодежи, состоящей на различных видах учета), чел. | 175 | 180 | +5 | | Увеличение за счет того, что в 2021 году на территории ЗАТО Первомайский проходила Всероссийская перепись населения – 2020 (Волонтеры проводили информационно-разъяснительную работу с населением и оказывали консультативную помощь) | |
| Проведение мероприятий по развитию механизмов поддержки молодых семей | | Число молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия по формированию ценностей семьи, чел. | 575 | 790 | +215 | | Привлечено больше молодежи в мероприятия по формированию ценностей семьи | |
| **Направление «Развитие информационного общества»** | | | | | | | | |
| Задача 1. Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг с помощью информационных и телекоммуникационных технологий | | | | | | | | |
| Перевод государственных и муниципальных услуг ЗАТО Первомайский в электронный вид | | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, % | 30 | 30 | 0 | |  | |
| Задача 2. Повышение информационной открытости деятельности ОМСУ ЗАТО Первомайский | | | | | | | | |
| Техническая поддержка официального сайта ЗАТО Первомайский (затопервомайский.рф) | | Удовлетворённость населения эффективностью деятельности ОМСУ, в том числе информационной открытостью, % от числа опрошенных | 85 | Расчет показателя -  сентябрь 2022 года | | | | |
| Задача 3. Повышение эффективности и качества муниципального управления за счет использования информационных технологий, а также повышение эффективности использования информационных технологий в работе ОМСУ ЗАТО Первомайский | | | | | | | | |
| Обеспечение функционирования автоматизированного рабочего места (АРМ), на котором установлена Региональная система межведомственного электронного взаимодействия (РСМЭВ) | | Количество запросов, направленных через СМЭВ, ед. | 130 | 95 | -35 | | Обеспечение функционирования автоматизированного рабочего места, на котором установлена Региональная система межведомственного электронного взаимодействия функционирует на 100 %, потребность запросов в 2021 году составила 73% | |
| Задача 4. Обеспечение безопасности информационных ресурсов ОМСУ ЗАТО Первомайский, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, служебную информацию ограниченного распространения и персональные данные | | | | | | | | |
| Приобретение неисключительных прав на использование антивирусного программного обеспечения, электронно –цифровых подписей и квалифицированных сертификатов подлинности, лицензионного программного обеспечения, средств защиты информации от несанкционированного доступа | | Объём привлечённых средств, тыс. руб. | 78,5 | 421,03 | +342,53 | | Увеличение объёмов привлеченных средств возникло в результате финансирования из областного бюджета на приобретение компьютерного оборудования с программным обеспечением | |

Заведующий сектором экономики

администрации ЗАТО Первомайский Е. Н. Ожегова