*ПРОЕКТ*

*(выносимый на публичные слушания)*

|  |  |
| --- | --- |
|  | **УТВЕРЖДЕНО**  **Постановлением администрации**  **ЗАТО Первомайский**    **от « \_** **» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №** \_\_\_ |
| **СОГЛАСОВАНО**  **Командующий Ракетными войсками**  **стратегического назначения**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Каракаев**  **«**  **»** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **СОГЛАСОВАНО**  **Заместитель Министра обороны**  **Российской Федерации**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.В. Иванов**  « »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Внесение изменений в План мероприятий по реализации стратегии социально - экономического развития ЗАТО Первомайский Кировской области

до 2030 года

*(утверждён постановлением администрации ЗАТО Первомайский от 24.07.2018 № 171 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития ЗАТО Первомайский»)*

1. Внести в План мероприятий по реализации стратегии социально – экономического развития ЗАТО Первомайский Кировской области до 2030 года, утверждённый постановлением администрации ЗАТО Первомайский от 24.07.2018 № 171 (далее – План), следующие изменения:

1) абзац пятый введения Плана после слов «физкультура, спорт и молодежная политика» дополнить словами «развитие информационного общества»;

2) дополнить таблицу «План мероприятий по реализации стратегии социально - экономического развития ЗАТО Первомайский Кировской области до 2030 года» Плана строками в соответствии с Приложением к настоящему постановлению.

Приложение

к постановлению администрации ЗАТО Первомайский

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_

«О внесении изменений в постановление администрации

ЗАТО Первомайский от 24.07.2018 № 171

«Об утверждении Плана мероприятий по реализации

стратегии социально – экономического развития

ЗАТО Первомайский на период до 2030 года»

План мероприятий по реализации стратегии социально - экономического развития

ЗАТО Первомайский Кировской области до 2030 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Вид документа | | Срок исполнения | | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | | | | | | | |
| Наименование показателя, ед. изм. | Плановое значение показателя | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | | 2024 | 2030 | |
| **Направление «Развитие информационного общества»** | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг с помощью информационных и телекоммуникационных технологий | | | | | | | | | | | | | |
| Перевод государственных и муниципальных услуг ЗАТО Первомайский в электронный вид | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы на территории муниципального образования городской округ ЗАТО первомайский Кировской области» | | 2018-2030 | | Сектор экономики | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, % | 0 | 0 | 20 | 30 | | 45 | |
| Задача 2. Повышение информационной открытости деятельности ОМСУ ЗАТО Первомайский | | | | | | | | | | | | | |
| Техническая поддержка официального сайта ЗАТО Первомайский (затопервомайский.рф) | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы на территории муниципального образования городской округ ЗАТО первомайский Кировской области» | 2018-2030 | | | Сектор экономики | Удовлетворённость населения эффективностью деятельности ОМСУ, в том числе информационной открытостью, % от числа опрошенных | 65 | 70 | 75 | 85 | | | 95 |
| Задача 3. Повышение эффективности и качества муниципального управления за счет использования информационных технологий, а также повышение эффективности использования информационных технологий в работе ОМСУ ЗАТО Первомайский | | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение функционирования автоматизированного рабочего места (АРМ), на котором установлена Региональная система межведомственного электронного взаимодействия (РСМЭВ) | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы на территории муниципального образования городской округ ЗАТО первомайский Кировской области» | 2018-2030 | | Сектор экономики | | Количество запросов, направленных через СМЭВ, ед. | 117 | 120 | 125 | 130 | | | 135 |
| Задача 4. Обеспечение безопасности информационных ресурсов ОМСУ ЗАТО Первомайский, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, служебную информацию ограниченного распространения и персональные данные | | | | | | | | | | | | | |
| Приобретение неисключительных прав на использование антивирусного программного обеспечения, электронно –цифровых подписей и квалифицированных сертификатов подлинности, лицензионного программного обеспечения, средств защиты информации от несанкционированного доступа | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы на территории муниципального образования городской округ ЗАТО первомайский Кировской области» | 2018-2030 | | Сектор экономики | | Объём привлечённых средств, тыс. руб. | 39,1 | 75,21 | 75,48 | 78,5 | | | 81,64 |